# 爱管理（iManage）项目规划方案

# 第三代项目管理工具 · 数据驱动的人机协同平台

目录

爱管理（iManage）项目规划方案	1

第三代项目管理工具 · 数据驱动的人机协同平台	1

第一章 平台定位：项目管理工具的三次代际更替	2

1.1 第一代工具：流程驱动（1980s–2000s）	2

1.2 第二代工具：视图驱动（2001–2018）	2

1.3 第三代工具：数据驱动与适应性管理（2019– ）	3

信号二：PMI 重新定义“项目成功”——从按时按预算转向价值交付	3

1.4 我们的回答：爱管理	4

第二章 痛点：来自行业调研的真实数据，而非我们的臆想	4

2.1 行业痛点全景：六组数据	4

2.2 六个痛点，一个根源	5

2.3 我们的验证：从三个方向交叉确认	6

2.4 从洞察到功能的必然性推导	6

第三章 特色功能：干了以前没人干的事	7

特色一：变更历史——每一次修改都是一条不可篡改的记录	7

第四章 产品能力版图（MoSCoW 完整分级）	9

第五章 用户角色与权限体系	11

5.1 设计原则	11

5.2 用户画像	11

5.3 权限角色与矩阵	12

第六章 分层用户故事地图	12

Epic A：企业级数字地基（Sprint 1 交付）	12

第七章 Sprint 切片规划	14

7.1 排期的时代前提	14

7.2 优先级三定律	15

7.3 三个 Sprint	15

Sprint 1：数字地基（第 1–2 周）	15

第八章 工程实施甘特图	16

第九章 "4+n" 团队规划	17

9.1 双重 "4+n"：产品理念与开发实践的互证	17

第一重（产品层）：爱管理平台本身按 "4+n" 设计	17

9.2 人类团队（"4+n" 中的 "4"）	17

9.3 方案一：多 LLM 智能体编队（"4+n" 中的 "n" 之一）	18

9.3.1 编队思路	18

9.3.2 五种智能体编队	18

9.3.3 编队协作关系	19

9.4 方案二：Coze 全流程工作流 ——“上传即完成” 的交付物生产线	19

9.4.1 核心理念	19

9.4.2 输入与输出	19

9.4.3 完整流程：16 个节点，五个阶段	20

9.4.4 六大核心设计亮点	21

9.4.5 系统能力支撑	22

9.4.6 当前状态	22

9.5 两组方案的分工逻辑	22

9.6 人在回路铁律：贯穿两组方案的不变量	23

9.7 自举验证：工作流设计本身就是产品理念的第一次实践	23

第十章 风险与验收	24

10.1 风险登记册	24

10.2 验收标准（DoD）	24

3. 拖拽响应 <100ms，看板与甘特切换零刷新；	24

5. 核心模块具备单测，全部代码经人类审查合并；	24

第十一章 总结	25

11.1 一个定位	25

11.2 三件以前没人干过的事	25

11.3 一条闭环推理链	25

11.4 工程优势	25

# 第一章 平台定位：项目管理工具的三次代际更替

## 1.1 第一代工具：流程驱动（1980s–2000s）

代表产品：MS Project、早期 Jira、Rational 系列。

解决什么：软件规模变大后，人脑记不住几百个任务的先后关系。第一代工具把线下流程搬到线上——WBS 分解、甘特图、审批链、层级汇报。

本质：人向流程汇报。经理排好计划，成员填表单，数据向上汇总成报告。

做不到什么：填进去的数据服务完汇报就沉没；变更历史无处安放，计划改十版工具里只剩最后一版；成员是填表员，不是协作参与者。

## 1.2 第二代工具：视图驱动（2001–2018）

代表产品：Trello、Notion、Teambition、现代 Jira。敏捷宣言与精益运动直接催生了这一代——记录必须轻、视图必须美、调整必须快。

解决什么：第一代太重。看板让“拖一张卡片”替代了“填一张表单”，任务录入成本从分钟级降到秒级。这一代至今仍是市场主流。

依然做不到什么（我们逐一体验竞品确认的）：

| 遗留问题 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 只存“状态”，不存“过程” | 需求变更历史散落在各字段的历史标签页里，没有统一的“项目整体变更视图”，更无法对比“上周 vs 今天”的差异。想回答“这个需求什么时候改回去的”，仍要人工翻多条记录拼线索 |
| 视图之间数据割裂 | 看板和甘特图虽同属一套系统，但跨视图的实时联动普遍缺失，通常需要切换页面、手动刷新 |
| 协作过程是“暗数据” | 任务在谁手里停了多久、为什么延期、哪一天突然新增了一批无主任务——最有复盘价值的信息，工具没有结构化沉淀 |

## 1.3 第三代工具：数据驱动与适应性管理（2019– ）

行业权威对第三代的判断，可归纳为三个相互印证的信号：

信号一：Gartner 为这类工具单独设立类目——“适应性项目管理与报告”（Adaptive Project Management and Reporting，APMR）

Gartner 官方定义（2025 年 9 月 Magic Quadrant 报告）：

"Adaptive project management and reporting tools automate continuous delivery to support an organization in making data-driven decisions."

适应性项目管理与报告工具通过自动化持续交付，支持组织做出数据驱动的决策。

补充定义（Gartner Peer Insights 类目页）：

这些工具支持多种交付模式……提供以价值为基础的决策（value-based decision making）……在支持自适应决策的同时不引入额外官僚主义。

该类目 2025 版评估了 10 家厂商：Asana、monday.com、Planisware、Planview、Smartsheet、Wrike 等。关键事实：Trello、Jira、飞书项目、Teambition 都不在这一类目中——Gartner 已经在市场分类层面，把“协作看板工具”与“数据驱动的适应性管理工具”区分为两个赛道。

Gartner 还明确了 APMR 类目的强制性能力：支持多方法论在同一工具内工作、跟踪并报告价值、需求/资源/优先级管理。其中“跟踪价值”直接指向过程数据的结构化沉淀。

### 信号二：PMI 重新定义“项目成功”——从按时按预算转向价值交付

PMI《Pulse of the Profession 2025》延续了《Maximizing Project Success》报告的方向，明确项目成功不再以“按时按预算”为标准，而以“价值是否值得投入、价值是否延续到交付之后”来衡量。

报告中最具操作意义的数据是：具备高商业敏锐度的项目专业人士，平均在单个项目中追踪 9.1 个成功因子，而其余人只追踪 6.3 个——除了传统铁三角，他们还追踪战略对齐、客户满意度、干系人信任等指标。要追踪 9 个维度的成功因子，靠人工汇总是不可能的，必须依赖工具对过程数据的自动采集与聚合。 这是 PMI 为数据驱动工具给出的最直接的方法论背书。

信号三：AI 与项目管理的融合已成定局，但瓶颈在数据

PMI《AI in Project Management》全球调查显示：21% 的项目经理已在项目中定期使用 AI 工具，82% 的高管认为 AI 将在五年内根本性改变项目管理实践，91% 的从业者期待 AI 大幅影响行业。Gartner 更预测到 2030 年，80% 的项目管理事务性工作（数据收集、状态汇报、跟踪）将由 AI 完成。

但 AI 的价值有明确前提：AI 排期需要历史过程数据做训练，AI 风险预警需要变更链做样本。 目前仅 12% 的组织实质性采用了 AI——瓶颈不是算法，是过程数据从未被结构化沉淀过。

把三份判断合起来，行业对第三代的共识画像是：

1. 数据驱动决策——过程数据成为决策原料（Gartner APMR 定义核心）；

2. 度量价值而非进度——从“按时按预算”转向多维度价值追踪（PMI Pulse 2025）；

3. AI 深度融入工作流——从外挂对话框变成组织内的数字协作者（PMI AI 报告）。

而市场上没有任何一个产品，把“项目状态的版本管理”作为核心能力来建设。 这就是空位，也是本项目立项的依据。

## 1.4 我们的回答：爱管理

定位：爱管理是第三代项目管理工具——以过程数据为核心资产、以数据驱动决策为方向的项目协作数据平台。

一句话：现有工具保存项目的“状态”，爱管理保存项目的“过程”。项目状态第一次拥有和代码同等的版本管理能力——我们把这个能力称为 ProjectGit。

由这个定位推出三条产品铁律，贯穿全部设计：

| 铁律 | 含义 |
| --- | --- |
| 过程必记录 | 每一次变更由系统自动留痕，无需人工填报，且不可篡改 |
| 事实只一份 | 全部视图共享同一数据源，事件驱动，永不打架 |
| 状态可回溯 | 项目每天自动快照，任何一天都可回放、可对比 |

# 第二章 痛点：来自行业调研的真实数据，而非我们的臆想

立项前我们做了两件事：一是复盘自己在课程项目与实习中的真实摩擦，二是检索 PMI、Standish Group、Wellingtone 等机构的公开调研，验证自己的痛感是不是行业的普遍痛感。结论是——是，且比我们感受到的更严重。

## 2.1 行业痛点全景：六组数据

| # | 行业痛点 | 调研数据 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求范围失控 | 70% 的项目在执行过程中经历范围蔓延；37% 的项目失败源于需求收集不准确 | Standish Group CHAOS Report；PMI《Poor Requirements Management》报告 |
| 2 | 项目成功率持续低迷 | 仅 31% 的项目成功、50% 受挑战、19% 彻底失败（CHAOS 2020，样本 5 万个项目）——该数据在过去二十年顽固稳定 | Standish Group CHAOS Report 2020 |
| 3 | 信息不同步、协作断裂 | 86% 的员工将缺乏协作列为项目失败的主因；团队每周浪费5.6 小时在不清晰的沟通上；54% 的团队仍以 email 作为项目沟通的主要工具 | Salesforce 调研；PMI 沟通研究；Capterra |
| 4 | 决策缺少实时数据 | 54% 的组织无法获取项目实时 KPI；只有 29% 的项目能按时按预算完成 | Wellingtone《State of Project Management 2020》；PMI |
| 5 | 过程数据完全沉没 | 74% 的高绩效组织会主动收集经验教训，但过程数据缺失使大多数组织的复盘退化为“主观感受交流会” | PMI Pulse of the Profession |
| 6 | 管理不善成本触目惊心 | 组织平均 11.4% 的项目投资因管理不善被浪费；全球每年浪费约 2 万亿美元，相当于每分钟损失 4.8 万美元 | PMI Pulse of the Profession 2023 |

## 2.2 六个痛点，一个根源

把这六组数据放在一起看，根源浮出水面：

所有主流工具保存的都是“状态”（现在的样子），丢掉的是“过程”（怎么变成这样的）。

范围蔓延是怎么一步步发生的？需求是什么时候被改动的？决策的信息差在哪一环产生的？成本在哪一周开始失控的？——这些问题的答案全部藏在过程里，而过程数据从一开始就没有被结构化记录。

状态回答“是什么”，过程回答“为什么”。现有工具是状态的相册，没有人做过程的版本管理。

## 2.3 我们的验证：从三个方向交叉确认

| 验证方向 | 做法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 正向拆解竞品 | 逐一试用 Trello、Notion、Teambition、飞书项目，专门检查变更历史能力与跨视图联动 | 变更历史散落在各字段的历史标签页中，无统一的“项目整体变更视图”，且不可对比任意两日差异；跨视图实时联动普遍缺失——痛点确认为普遍现状 |
| 反向找参照物 | 追问“有没有已经‘记住过程’的软件” | 有——Git。但 Git 只管代码，不管项目。“项目状态值得拥有与代码同等的版本管理能力”，这个命题无人兑现——空位确认 |
| 理论印证 | 方案成型后检索文献，验证架构路线的成熟度 | Martin Fowler 2005 年提出的 Event Sourcing（事件溯源）模式：reconstruct past states"Event Sourcing ensures that all changes to application state are stored as a sequence of events... we can also use the event log to "（将应用状态的全部变更以事件序列存储……并能用事件日志重建过去的状态）。Fowler 在原文中明确列出该模式的三大能力——Complete Rebuild（完整重建）、Temporal Query（时间查询）、Event Replay（事件重放），并直接以版本控制系统作为典型例子。这证明我们的架构路线不是发明，而是把软件行业 20 年前已验证成熟的模式，移植到一个从未被应用过的领域——项目管理 |

注意理论的位置：我们的出发点是自己的观察 + 行业数据，Fowler 的事件溯源是在方向确认后用于验证架构可行性的，而非需求的来源。

## 2.4 从洞察到功能的必然性推导

洞察：工具存状态、丢过程，而行业六大痛点的答案全在过程里

├─ 需求反复变更却查不到记录 ───→ 必须自动留痕 ───→ 特色一：变更历史（自动审计账本）

├─ 过程数据丢了无法复盘 ──────→ 必须快照回放 ───→ 特色二：ProjectGit（项目版本历史）

├─ 信息不同步导致协作断裂 ────→ 必须单一数据源 ─→ 特色三：实时同步（零刷新多视图）

└─ 行业趋势指向 AI 协同 ─────→ 必须数据先行 ───→ 特色四：AI 协作接口（先数据后智能）

# 第三章 特色功能：干了以前没人干的事

以下每个功能都满足同一标准：主流工具没有、命名一眼看懂、用户一听就知道解决自己哪个痛点。

## 特色一：变更历史——每一次修改都是一条不可篡改的记录

这是什么：每一次任务状态变更、每一次字段修改，系统通过 AOP 切面自动记录完整链路——操作人、时间、字段、变更前值、变更后值。成员不用填一个字，账本自动生成、永久保存、不可篡改。

与竞品的具体差异：Jira 也有字段历史功能，但它的历史是分散在各字段各自的标签页里，回答“这个需求经历了什么”要翻 N 个字段、拼 N 条记录。爱管理的变更历史是以“对象”为单位聚合——打开一条需求，它从头到尾的完整生命线一屏呈现，不需要拼。

用起来的体验：

客户在验收会上问：“这个需求上周不是说好保持原样吗？什么时候被改回去的？”

产品经理当场打开这条需求的变更记录：8 月 12 日 14:32，张三将状态从“已确认”改回“待评审”，备注“客户方王总电话确认”。

——对应行业痛点 #1（70% 项目范围蔓延、37% 失败于需求管理）：查无对证变成当场出示证据。

为什么眼前一亮：这份记录不只是“防扯皮”——它同时是 ProjectGit 的数据源、复盘的原始证据、未来训练 AI 的行为样本。一个功能，喂饱整个数据战略。

特色二：ProjectGit——给项目装上版本管理，像 Git 管代码一样管项目

这是什么：系统每天零点自动给整个项目拍一张全量快照——当时每个任务的状态、负责人、排期、优先级，全部封存。你可以把项目拖回任意一天查看，也可以选两个日期一键对比“这十天内项目发生了什么变化”。

与竞品的具体差异：Asana、monday.com 的活动流（activity feed）只能看到“发生了什么事件”，不能看到“项目当时完整长什么样”，更不能对比两个时点的全量差异。"Temporal Query（时间查询）"在软件架构领域是 20 年前就有的成熟能力，但从未有项目管理工具把它做成产品功能。

用起来的体验：

复盘会上，经理不再问“大家回忆一下项目是从哪天开始延的”——他打开 ProjectGit，把项目拖回十天前：当时延期任务 2 个；切到今天：延期任务 9 个；开启逐日对比：分水岭清晰出现在 6 天前——那一天，需求池突然新增了 5 个没有指派负责人的任务。

——对应行业痛点 #2 和 #5（仅 31% 项目成功、过程数据沉没）：复盘从主观感受交流会，变成证据检索。

为什么眼前一亮：把“版本管理”这个在代码领域早已成熟的思想，第一次移植到项目管理领域。命名一眼看懂——懂 Git 的人，3 秒理解这个功能在干什么。

特色三：跨视图实时同步——看板、甘特图、仪表盘，永远同一份数据

这是什么：看板、甘特图、仪表盘是同一份数据的三个切面。任何人在任何视图做的任何改动，通过 WebSocket 事件流实时推送，所有人屏幕上的全部视图毫秒级同步。系统里没有“刷新”按钮——因为永远不需要刷新。

与竞品的具体差异：必须精确说明——Asana、monday.com 已经实现了单视图内的实时协作（你在看板上拖动，同事的看板同步变）。但“看板 ↔ 甘特图 ↔ 仪表盘”三个不同视图之间的实时联动，目前主流产品仍未做到位——拖动看板卡片后，甘特图通常需要刷新或切换页面才能更新。我们做的是跨视图联动，这个表述必须准确。

用起来的体验：

开发在看板上把“接口联调”任务拖入“进行中”列。同一瞬间：旁边的测试看到甘特图上这个任务条自动高亮并顺延了依赖任务；经理的仪表盘上“进行中”计数从 7 跳到 8。全程没有任何人按过刷新。

——对应行业痛点 #3 和 #4（86% 失败源于协作断裂、54% 组织没有实时 KPI）：把“信息差”从协作链路中物理消灭。

为什么眼前一亮：Gartner APMR 定义的核心是“支持组织做出数据驱动的决策”——如果数据本身都不同步，数据驱动就是空话。跨视图实时同步不是体验优化，是数据驱动的前置条件。

特色四：AI 协作接口——为下一代 AI 项目管理打好数据地基

这是什么：本项目的远期形态中，AI 智能体将以数字协作者的身份进入组织：有名册（每个 Agent 有职责、负载、准确率记录）、有权限（自主权四档：建议 / 草稿 / 执行 / 自主）、有考核（产出经“机器测试 → AI 互审 → 人工抽检”验证）。铁律：AI 永远不替人做最终决策，每一次人机交互全部留痕。

与竞品的具体差异：市面上已有产品在工具中嵌入 AI 对话框（如 ClickUp、Notion AI），但这些 AI 是黑盒——AI 从哪来数据、做了什么判断、判断对不对，用户完全不可见。我们的设计是白盒 AI：有名册、有权限、有考核、有留痕，把 AI 当作组织内的正式数字员工来管理。

本次交付：完整功能属远期规划，本次落地两件事——数据层预留 Agent 配置表与事件流标准接口、导航层提供 AI 工作台概念页。

为什么这么取舍：PMI 报告显示 82% 的高管认为 AI 将根本性改变项目管理——方向确定，但前提是数据。目前仅 12% 的组织实质性采用了 AI，瓶颈不是算法而是过程数据从未被沉淀。AI 排期需要历史过程数据训练，AI 风险预警需要变更链做样本，而这些数据正来自本次交付的变更历史与 ProjectGit。没有数据时上 AI 是赌博，有数据时接 AI 是工程。

特色功能与竞品对照总表

| 能力 | 第一代（MS Project） | 第二代（Trello / 现代 Jira / 飞书项目） | 第三代协作工具（Asana / monday.com） | 爱管理（第三代） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目状态历史回放 | — | 变更散落各字段历史，无整体视图 | 仅事件流，无全量快照 | ✅ ProjectGit 任意日期回放 + Diff 对比 |
| 跨视图实时同步 | — | 需手动刷新 | 单视图内实时，跨视图需刷新 | ✅ 看板↔甘特↔仪表盘全联动零刷新 |
| 变更过程自动留痕 | 部分手工日志 | 仅当前状态 | 事件流但无前后值对比 | ✅ 全链路自动审计（前后值完整） |
| 复盘依据 | 靠回忆 | 靠回忆 | 靠回忆 | ✅ 靠数据检索 |
| AI 协同方式 | 无 | 魔法按钮（黑盒） | 内嵌 AI 助手（黑盒） | ✅ 数字协作者（白盒：名册/权限/考核/留痕） |

# 第四章 产品能力版图（MoSCoW 完整分级）

| 分级 | 能力域 | 具体能力 | 分级依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must本次 6 周交付 | 数字地基 | 三角色权限体系（Admin/PM/Member，代码内置）、全链路审计账本、组织架构、通知服务 | 审计账本是 ProjectGit 的数据前提、远期 AI 的样本来源，必须最先建设 |
|  | 实时协作 | 任务管理、富文本需求、看板↔甘特双向联动、拖拽排期与冲突检测、资源负载热力图、UML 自动生成 | 与第二代工具拉开代差的主战场，用户每日高频路径 |
|  | 数据洞察 | ProjectGit、Core 4 流动度量、健康仪表盘、个人统计、贡献度画像、变更影响提示 | 本项目全部差异化价值的核心展示面 |
|  | 工程质量 | 集成测试、UI 深度打磨、完整文档与 AI 交互记录 | 商业级交付标准 |
| Should远期规划 | AI 协作体系 | Agent 名册、意图工作台、验证流水线、自主权档位 | 依赖 Must 层行为数据积累到训练门槛后启动——“先数据后智能” |
|  | 预测分析 | 交付日期预测、延期风险识别、蒙特卡洛模拟 | 需跨项目长期事件流，单项目数据量不足以支撑模型可信度 |
|  | 协作增强 | 深度工作模式、通知聚合、任务认领 | 价值真实但非核心路径 |
| Could可选探索 | 体验增强 | 项目健康周报、操作提示音 | 锦上添花 |
| Won't永久舍弃 | 伪 AI 功能 | 无数据支撑的“一键智能排期” | 与“先数据后智能”原则直接冲突 |
|  | 复杂动态权限 | 字段级权限、权限配置页 | 角色体系生命周期内稳定，配置界面属过度设计（YAGNI）；Trello / 飞书 / Notion 均 ≤4 角色 |
|  | 僵化流程 | 强制审批节点、不可逆状态机 | Gartner APMR 定义明确要求“支持自适应决策而不引入额外官僚主义” |
|  | 手动报表 | 需导出 Excel 二次加工的统计 | 与数据驱动定位矛盾 |

# 第五章 用户角色与权限体系

## 5.1 设计原则

画像回答“谁来用、为什么用”；角色回答“能做什么”。本方案采用 3 角色 + 1 可选极简模型，规则代码内置。总原则：读宽松（全员看见同一份事实），写严格（每次变更可归属到人）。

## 5.2 用户画像

| 画像 | 定义 | 核心诉求 | 角色映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目负责人 | 进度可控、风险预知、决策有据 | PM |
| 团队成员 | 开发/设计/测试 | 任务清晰、减少打扰、认知同频 | Member |
| 高层管理者 | 组织决策者 | 全局洞察、瓶颈可见 | PM 或 Member——仪表盘全员可读的读权限设计已满足其诉求 |
| 合规负责人 | 审计追溯 | 操作可回溯、变更可定责 | Admin——审计账本查询权归属管理员 |
| 系统管理员 | 平台运维 | 权限清晰、可扩展 | Admin |
| AI 智能体（远期） | 数字协作者 | 被明确管理、产出可验证 | 远期经 AI 工作台管理，本次仅预留接口 |

## 5.3 权限角色与矩阵

| 角色 | 定义 |
| --- | --- |
| Admin | 管平台的人：用户、组织、审计 |
| PM | 管项目的人：项目、任务、排期 |
| Member | 干活的人：领任务、改状态、评论 |
| Guest（可选） | 只读围观：看板、仪表盘 |

# 第六章 分层用户故事地图

## Epic A：企业级数字地基（Sprint 1 交付）

| 核心故事 | 细分任务 | 设计思考 |
| --- | --- | --- |
| A1 三角色极简权限 | A1.1 User 表与成员表 role 字段（三值枚举）A1.2 AOP 拦截中间件：路由级权限 + 接口级写校验A1.3 前端路由守卫 | 对照一线产品确认 ≤4 角色是行业共识；鉴权是横切关注点，用 AOP 而非内嵌业务代码。较传统四表 RBAC 减 60% 工作量，释放 1.5 人日投入 WebSocket 预研 |
| A2 全链路审计账本系统自动记录每次变更的操作人、时间、前后值 | A2.1 AOP 切面拦截全部写操作A2.2 变更前后快照差异化存储A2.3 多条件查询接口 | 全产品的战略支点：ProjectGit 的数据源、AI 的训练样本、复盘的证据链。审计启动越早，事件流越长——这是本项目最重要的时序决策 |
| A3 组织架构树 | A3.1 递归树组件A3.2 组织 CRUD | 资源负载分析的数据基础 |
| A4 通知服务 | A4.1 消息队列异步发送A4.2 站内信 + 邮件双通道 | 协作回路的闭环；队列化保证高峰不阻塞主流程 |

Epic B：实时交互协作空间（Sprint 2 交付）

| 核心故事 | 细分任务 | 设计思考 |
| --- | --- | --- |
| B1 跨视图零刷新联动 看板拖动卡片，甘特图与仪表盘无延迟同步 | B1.1 WebSocket 服务与 Room 隔离 B1.2 响应式状态管理 B1.3 乐观 UI 更新 | 先渲染后确认，感知延迟压至毫秒级、冲突回滚。技术风险已在 Sprint 1 预研中前置收敛 |
| B2 交互式甘特图 拖拽任务条调整排期，实时获得依赖冲突预警 | B2.1 甘特引擎集成 B2.2 依赖冲突检测算法 B2.3 拖拽与 API 双向绑定 | 隐性约束显性化：算法替人守规则，人只做判断。权限在交互层自然呈现 |
| B3 富文本需求录入 | B3.1 编辑器集成 B3.2 对象存储 B3.3 XSS 过滤 | 需求表达精度决定下游协作精度 |
| B4 任务全生命周期 | B4.1 CRUD 与子任务 / 标签 B4.2 依赖关系建模 B4.3 状态流转与评论 @ | 任务是数据模型的心脏；依赖建模是冲突检测与影响分析的共同前提 |
| B5 资源负载热力图 | B5.1 负载聚合 B5.2 热力图渲染 | 把 “谁过载了” 从传闻变成图表；度量系统而非个人 |
| B6 UML 自动生成 | B6.1 结构化数据转 Mermaid/PlantUML B6.2 服务端渲染 | “有数据的智能” 最小样本：需求结构已存在，生成图只是格式转换 |

Epic C：数据资产与洞察（Sprint 3 交付）

| 核心故事 | 细分任务 | 设计思考 |
| --- | --- | --- |
| C1 ProjectGit 项目版本历史 回放任意一天完整快照，并对比任意两日差异 | C1.1 每日定时快照 C1.2 JSON Diff 与差异高亮 C1.3 时间轴组件 | 灵魂功能：将 “哪天开始歪的” 从记忆之争变成数据检索。数据源即 A2 审计流 + 每日快照 |
| C2 Core 4 流动度量 交付周期、在制品、累积流图，而非工时 | C2.1 流动指标聚合 C2.2 WIP 超限预警 C2.3 累积流图可视化 | 度量 “流” 不度量 “人”：工时指标易造假且不反映瓶颈；这也响应 PMI Pulse 2025 的多维度价值追踪方向 |
| C3 健康仪表盘 三秒感知项目活跃度、负载、风险 | C3.1 多指标聚合 API C3.2 大屏可视化 | 分散信号收敛为一屏认知；全员可读，高层的全局洞察诉求由此满足 |
| C4 变更影响提示 修改需求时看到受影响的下游任务 | C4.1 依赖图遍历 C4.2 影响范围提示 | 有意做简化版：只提示直接关联，不做全量沙盘 —— 克制是可用性的保障 |
| C5 贡献度画像 团队贡献分布雷达图（含隐私边界） | C5.1 贡献聚合 C5.2 雷达渲染 C5.3 隐私聚合边界 | 只展示聚合分布、不提供个人排名 —— 规避 “指标扭曲行为” 的风险 |

Epic D：AI 协作架构预留（本次埋接口，远期生长）

| 核心故事 | 状态 | 本次交付 | 设计思考 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Agent 数据接口 | 远期完整实现 | Agent 配置表结构 + 事件流标准 schema | 数据结构先行：没数据时上 AI 是赌博，有数据时接 AI 是工程 |
| D2 AI 工作台概念入口 | 本次（概念页） | 导航入口与概念展示页 | 近零成本保住产品叙事完整性 |

# 第七章 Sprint 切片规划

## 7.1 排期的时代前提

布鲁克斯在《人月神话》中证明：向滞后项目堆人只会更滞后。该定律的前提是 “产能单元 = 一个人类工程师”。

本团队采用 "4+n" 人机协作模式：4 名人类成员 + n 个 AI 智能体（编队规模按开发阶段动态调整，详见第九章）。人类负责架构决策、验收判断、体验打磨；AI 智能体负责文档生成、方案质询、代码辅助。单人有效产能被放大一个数量级。

直接推论：本规划每个 Sprint 承载的工程密度约为传统学生团队的 3–5 倍。切片厚重不是激进，是对 AI 时代生产力的诚实响应。

铁律：AI 的生成速度，以 “架构先行 + 验收标准先行” 为前提。每个 Sprint 前置架构设计 ——AI 在既定轨道上加速，人类始终握着方向盘。

## 7.2 优先级三定律

- 1. 先地基，后功能—— 无审计账本则 ProjectGit 无数据源，无 WebSocket 则联动无从谈起；

- 2. 先核心路径，后周边体验—— 每日高频主干优先于一切锦上添花；

- 3. 延迟高不确定功能，但不删除——AI 预测类推迟到数据积累充分后，是基于证据的理性排序。

## 7.3 三个 Sprint

# Sprint 1：数字地基（第 1–2 周）

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 安全、可追溯、具备数据治理能力的系统骨架 |
| 成品产出 | 可登录系统、三角色权限、全链路审计账本、组织架构、通知服务、WebSocket 联动预研报告 |
| 优先级逻辑 | 审计是 ProjectGit 的数据前提，最早启动以积累最长事件流 |
| 取舍逻辑 | 放弃 UI 动效与权限配置页；资源集中于领域模型与 AOP 正确性 |
| 产能再分配 | A1 简化释放 1.5 人日 → 定向投入 WebSocket 预研，最大技术风险在本阶段完成验证 |

Sprint 2：实时协作空间（第 3–4 周）

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 单一数据源驱动的全视图实时联动 |
| 成品产出 | 任务与需求管理、看板↔甘特毫秒级双向联动、拖拽排期与冲突检测、资源热力图、UML 生成 |
| 优先级逻辑 | 用户感知最强的核心路径；技术风险已前置收敛 |
| 取舍逻辑 | 暂缓全部数据报表 —— 两周数据没有分析价值 |

Sprint 3：数据洞察与商业级交付（第 5–6 周）

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段目标 | 过程数据价值变现，商业级质量收口 |
| 成品产出 | ProjectGit、Core 4 仪表盘、健康仪表盘、个人统计、贡献度画像、变更影响提示、AI 工作台概念页、集成测试与 UI 打磨 |
| 优先级逻辑 | ProjectGit 需要前四周沉淀的真实数据才有展示意义 ——最后做不是最不重要，而是唯有此时做才有意义 |
| 取舍逻辑 | 剔除完成度 <90% 的边缘功能；展演基于真实数据 |

# 第八章 工程实施甘特图

关键路径：三角色权限模型 → 权限中间件 → WebSocket → 联动引擎 → 快照 → ProjectGit → 集成测试。

# 第九章 "4+n" 团队规划

## 9.1 双重 "4+n"：产品理念与开发实践的互证

本章回答一个核心问题："4+n" 到底是什么？ 答案分两层 —— 它既是爱管理平台的产品设计，也是本项目开发的真实组织方式。产品远景主张什么，开发实践就先做什么，二者互为验证。

### 第一重（产品层）：爱管理平台本身按 "4+n" 设计

爱管理的产品远景中，团队不止由人组成：在 4 类人类角色（Admin / PM / Member / Guest）之外，AI 智能体作为 “数字协作者” 正式进入组织—— 有名册、有权限、有考核、有留痕。本次 6 周交付其数据地基（Agent 配置表 + 事件流标准接口，见 Epic D），完整形态（驭智舱）远期生长。

第二重（实践层）：完成本项目任务的团队，同样是 "4+n"

4 名人类成员 + n 个 AI 智能体。我们不是在开发完爱管理之后才去实践人机协同，而是从第一天起，就用人机协同的方式开发人机协同平台—— 这就是 7.1 节 “自举” 的完整含义。

本次开发实践，并行采用两组人机协同方案：

| 方案 | 形态 | 服务对象 |
| --- | --- | --- |
| 方案一：多 LLM 智能体编队 | 选取不同特长的 LLM，分别扮演不同职能的智能体 | 探索性、创造性任务 |
| 方案二：Coze 全流程工作流 | 用 Coze 搭建 “上传即完成” 的自动化流水线 | 流程固定、制品标准化的交付物生产 |

## 9.2 人类团队（"4+n" 中的 "4"）

表1　团队成员与轮值DRI登记表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号/队名 | 022 |
| 项目背景（爱管理/爱教学） | 爱管理 |
| 成员1（本轮DRI） | 郭雅萱／20246281／发布分工，整理AI互动记录 |
| 成员2 | 杜欣蔓／20245937／用户故事地图，定义AI智能体 |
| 成员3 | 郭昊添／20245814／用户故事地图，定义AI智能体 |
| 成员4 | 景瑶瑶／ 20246131／完成sprint切片，绘制甘特图 |
| DRI轮值顺序 | 第1轮：郭雅萱 第2轮：杜欣蔓 第3轮：郭昊添 第4轮：景瑶瑶 |
| 启用的AI工具/平台 | Deepseek，claudecode，豆包，Kimi |

## 9.3 方案一：多 LLM 智能体编队（"4+n" 中的 "n" 之一）

### 9.3.1 编队思路

不同 LLM 各有所长。我们按 “特长对口” 原则，为实验一《项目启动与规划》组建了一支 4 种智能体 的规划期编队 —— 每种智能体由最擅长其职责的 LLM 驱动，并预先声明 “人在回路” 边界：AI 是编队成员，不是决策者。

### 9.3.2 五种智能体编队

| # | 智能体 | 底层 LLM | 选用逻辑 | 职责 | 人在回路边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析智能体 | Kimi + 腾讯元宝 | Kimi 超长上下文窗口，适合完整研读实验指导书等长文档；元宝负责联网竞品调研 | 从实验指导书中抽取项目愿景、交付物清单、验收标准；产出用户故事地图与 Sprint 切片 | 抽取结论经 DRI 确认后方可进入需求库 |
| 2 | 挑战智能体 | 豆包 | 指令遵循与角色扮演能力强，适合扮演 “逆向质询者” | 以挑刺视角审视方案，输出高风险问题清单与优化建议 | 质询清单经人工确认后触发返工 |
| 3 | 方案权衡智能体（返工实例） | 讯飞星火 | 多方案对比与结构化输出能力均衡 | 依据质询意见，权衡各修改方向的收益与代价，输出修订版方案 + 修改说明 | 修订版必须经人工确认节点拍板 |
| 4 | 规划辅助智能体 | DeepSeek + 智谱清言 | DeepSeek 深度推理能力强，适合排期依赖计算与任务分解；智谱做交叉校验 | 产出 6 周排期计划、里程碑、任务分解（甘特图数据源） | 排期经人工确认后冻结为基线 |

### 9.3.3 编队协作关系

Plain Text 实验指导书 ──→ ①需求分析智能体 ──→ 用户故事地图 │ ├──→ ④规划辅助智能体 ──→ 6周排期计划 │ │ │ ▼ ├──→ ②挑战智能体（逆向质询） │ │ │ ▼ └────→ ③方案权衡智能体（返工修订） │ ▼ ⑤方案权衡智能体·复盘实例（绩效评估）

编队遵循与 Coze 工作流同构的 “生产 → 质询 → 返工 → 确认” 闭环 —— 两组方案不仅是并行的两条生产线，在质量保障结构上也是同一种理念的两次实现。

## 9.4 方案二：Coze 全流程工作流 ——“上传即完成” 的交付物生产线

### 9.4.1 核心理念

“上传即完成”—— 用户只需上传一份实验指导书文档，全流程由 AI 自动驱动，无需手动准备任何提示词或交付物模板，最终直接导出可提交的交付物 Word 文档。

### 9.4.2 输入与输出

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | 仅需一个文件：实验指导书（支持 txt /docx/pdf 等格式） |
| 输出 | 一份完整的《实验一交付物.docx》下载链接（上传至对象存储，24h 有效） |

### 9.4.3 完整流程：16 个节点，五个阶段

Plain Text 文档解析 → 人工确认0 → 联网搜索 → 需求分析 → 项目规划 → 挑战者评审 → 方案返工 → 人工确认1 → 会议文档 → 人工确认2 → 风险挖掘 → 人工确认3 → 项目复盘 → 人工确认4 → 汇总 → 导出

阶段一：自动解析与信息抽取

| 节点 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| doc_parser（文档解析） | Agent | 从实验指导书中自动提取：项目愿景、团队信息、交付物清单、时间轴 / 里程碑、制品验收标准、联网搜索关键词 |
| human_review_0（人工确认 0） | 人工 | 审核解析结果，支持补充团队创新想法 |

#### 阶段二：需求分析与规划（核心智能体生产线）

| 节点 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| web_search（联网搜索） | 工具 | 搜索竞品信息，产出竞品调研素材 |
| requirement_analysis（需求分析） | Agent | 基于文档约束 + 竞品素材，产出用户故事地图 + Sprint 切片 |
| project_planning（项目规划） | Agent | 产出6 周排期计划（甘特图数据源、里程碑、任务分解） |

阶段三：质询 → 返工闭环（质量保障核心）

| 节点 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| challenger_review（挑战者评审） | Agent | 以 “逆向质询” 视角审视方案，输出高风险问题 + 优化建议清单 |
| revision（方案返工） | Agent | 根据质询意见自动修改用户故事地图与排期计划，输出修订版 + 修改说明 |
| human_review_1（人工确认 1） | 人工 | 确认修订后制品，不满意可反馈让 AI 再改 |

阶段四：会议纪要、风险与复盘

| 节点 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| meeting_doc（会议文档） | Agent | 整理启动会会议纪要（表 2） + AI 互动原始记录（表 3 草稿） |
| human_review_2（人工确认 2） | 人工 | 确认会议文档 |
| risk_mining（风险挖掘） | Agent | 挖掘普通项目风险 + 人机协同专属风险，输出风险登记册 |
| human_review_3（人工确认 3） | 人工 | 确认风险登记册 |
| performance_assessment（项目复盘） | Agent | 基于表 3 进行 7 项 AI 绩效评估，输出评估报告 |
| human_review_4（人工确认 4） | 人工 | 确认评估报告、补充完整表 3 |

阶段五：汇总与导出

| 节点 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| summary（汇总） | 工具 | 整合全部交付物，并基于 interaction_log 自动生成表 3 |
| export（导出） | 工具 | 用 python-docx 生成 Word 文档，上传对象存储返回下载链接 |

### 9.4.4 六大核心设计亮点

- 1. 全流程自动化：仅 5 个人工确认节点，每个 Agent 输出后必须人工拍板，其余全自动。用户全程只做 “确认 / 修改” 动作，无需撰写任何提示词。

- 2. 质询 → 返工闭环：先由挑战者 Agent 逆向质询挑毛病，再由返工 Agent 自动改进，最后由人工把关 —— 保证方案质量而非一次性生成。

- 3. 表 3 自动积累：每个人工确认节点自动把 “提示词摘要、AI 输出摘要、人工复核情况” 追加到 interaction_log，汇总节点据此自动生成表 3，无需人工整理交互记录。

- 4. 人机协同边界明确（双模式）：auto_mode=true 为测试模式（预设文本快速跑通）；auto_mode=false 为实际运行（interrupt 暂停等待人工确认）。

- 5. 版本追踪：version_history 记录每个制品的关键版本（含时间戳、操作人），可追溯方案演进过程。

- 6. 一次导出即交付：全部交付物（表 1 团队组建、表 2 会议纪要、表 3 互动记录、用户故事地图、排期计划、风险登记册、AI 绩效评估）自动打包为一份 Word 文档。

### 9.4.5 系统能力支撑

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 大模型 | 豆包 doubao-seed-2-0-pro-260215（所有 Agent 节点） |
| 联网搜索 | SearchClient（web-search 技能） |
| 文档解析 | FileOps.extract_text |
| 对象存储 | S3SyncStorage（生成签名下载 URL） |
| 文档生成 | python-docx |

### 9.4.6 当前状态

工作流已通过 test_run 端到端验证：上传实验指导书 → AI 全流程产出项目启动与规划交付物 → 人工关键节点把关 → 一键导出提交。

## 9.5 两组方案的分工逻辑

| 维度 | 方案一：多 LLM 智能体编队 | 方案二：Coze 工作流 |
| --- | --- | --- |
| 适用任务性质 | 探索性、创造性、需多轮讨论 | 流程固定、制品标准化、需全程留痕 |
| 典型场景 | 平台架构设计、功能代码生成、UI 打磨 | 实验交付物生产（表 1/2/3、故事地图、排期、风险登记册） |
| 协作形态 | 对话式：人机多轮往返 | 流水线式：人只在 5 个确认节点出现 |
| 质量保障机制 | 人类审查 + 测试门禁 | 挑战者质询 → 自动返工 → 人工确认 |
| 交互记录方式 | 人工整理（表 3 初稿） | interaction_log 自动积累，汇总节点自动生成表 3 |
| LLM 策略 | 多模型编队：按岗位特长各选其宜（Kimi 读长文、DeepSeek 做推理、豆包演角色、星火做权衡） | 单一模型：全部 Agent 节点统一采用豆包 doubao-seed-2-0-pro，以平台稳定性与流程一致性优先 |

一句话分工：创造性工作交给 “编队”，确定性流程交给 “流水线”；编队按特长选模型，流水线按稳定选模型。

## 9.6 人在回路铁律：贯穿两组方案的不变量

无论方案一还是方案二，同一条铁律贯穿始终：

- 方案一中，AI 每一条产出必经人类审查方可采纳；

- 方案二中，设置了 5 个人工确认节点（interrupt 模式），AI 连续输出必须停下等人拍板；

- 两组方案的交互全过程均落入表 3（AI 互动原始记录），实现全程可追溯。

## 9.7 自举验证：工作流设计本身就是产品理念的第一次实践

最值得指出的是 ——这条 Coze 工作流的每一处设计，都与爱管理的产品理念一一对应：

| Coze 工作流设计 | 对应的爱管理产品理念 |
| --- | --- |
| 5 个人工确认节点（AI 输出必须等人拍板） | 产品铁律 “人在回路”：AI 永不替人决策 |
| 挑战者评审 → 方案返工 → 人工确认闭环 | 驭智舱 “验证流水线”：机器测试 → AI 互审 → 人工抽检 |
| interaction_log 自动积累、自动生成表 3 | 产品核心 “审计账本”：过程数据自动留痕、不可篡改 |
| version_history 版本追踪 | ProjectGit：项目状态可回溯 |
| 16 节点全流程 schema | Epic D 预留的 “事件流标准接口” |

我们用 6 周开发一个人机协同平台，而开发过程本身已经是人机协同的 —— 没有比这更有说服力的产品验证。

# 第十章 风险与验收

## 10.1 风险登记册

| 风险 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| WebSocket 联动受阻 | 低 | Sprint 1 已预研验证；兜底：降级手动刷新同步 |
| AI 生成内容质量失控（含两组方案产出） | 中 | 架构先行 + DoD 先行；编队产出必经人类审查，工作流产出必经 5 个人工确认节点 |
| Sprint 3 功能过载 | 低 | 剔除完成度 <90% 的功能 |
| 成员时间冲突 | 中 | 每周核对自家负载热力图，提前再平衡 |
| 多 LLM 编队产出口径不一 | 中 | 编队内部以 “挑战 → 权衡” 闭环互检；关键结论交叉校验后采纳 |

## 10.2 验收标准（DoD）

- 1. 各 Sprint 归属的 Must/Should 故事 100% 完成并演示；

- 2. 三角色权限全部分支通过测试，Member 越权写操作被正确拒绝；

- 3. 拖拽响应 <100ms，看板与甘特切换零刷新；

- 4. 审计账本 100% 覆盖写操作，ProjectGit 可完整回放；

- 5. 核心模块具备单测，全部代码经人类审查合并；

- 6. 文档齐全：表 1 / 表 2 / 表 3 完整，其中表 3 由 Coze 工作流 interaction_log 自动生成并经人工补充确认，人在回路决策链全程可查。

# 第十一章 总结

## 11.1 一个定位

爱管理是第三代项目管理工具：第一代管流程（人向流程汇报），第二代管视图（记录轻了，但过程依然没有被结构化沉淀），第三代管数据（Gartner 定义的数据驱动决策 + PMI 主张的多维度价值追踪 + 行业共识的 AI 协同）。三份权威判断相互印证的方向，我们用产品来兑现。

## 11.2 三件以前没人干过的事

- 1. ProjectGit：项目第一次拥有和代码同等的版本管理能力 ——“Temporal Query（时间查询）” 这一软件架构领域 20 年前就成熟的模式，第一次被做成项目管理产品功能 —— 复盘从主观感受交流会，变成证据检索；

- 2. 跨视图零刷新联动：单视图内的实时协作已有人做到，但看板 ↔ 甘特图 ↔ 仪表盘的跨视图全联动尚无产品做到位 —— 数据驱动的前提，是数据本身真实同步；

- 3. 白盒 AI 协作：区别于市面上把 AI 做成黑盒对话框的做法，我们以 “名册 / 权限 / 考核 / 留痕” 把 AI 当作组织内的正式数字员工来管理 —— 为 AI 时代真正到来做好组织与数据双重准备。

## 11.3 一条闭环推理链

行业六大痛点（70% 范围蔓延、37% 需求失效、86% 协作断裂、54% 无实时数据、31% 成功率、11.4% 投资浪费）→ 一个根源洞察（工具存状态、丢过程）→ 三项验证（竞品拆解 / Git 反证 / 事件溯源理论印证）→ 三条铁律（过程必记录、事实只一份、状态可回溯）→ 四大特色功能 → MoSCoW 边界 → 三个 Sprint 的依赖倒排 → "4+n" 人机协作的双重实践（产品层 + 开发层）。每个功能的位置有依据，每一项舍弃有论证。

## 11.4 工程优势

- 可行：三个 Sprint 各自成品、独立可验收；

- 可信：全部决策附论证，全部数据流有明确的源与宿，全部引用数据经得起核查；

- 可扩展：AI 协作接口已预留 —— 本次交付的不是终点形态，但每一块砖都砌在终点的位置上；

- 自洽："4+n" 既是产品的设计原则，也是团队的真实工作方式 ——我们用爱管理的理念开发了爱管理。

结语：第一代工具让人填流程，第二代工具让人拖视图，爱管理让项目自己记住自己走过的每一步 ——每一次变更可追溯，每一份状态可回放，每一个偏差可定位到具体某一天。这就是我们对 Gartner 所定义的 “数据驱动型适应性项目管理工具” 的回答，也是一支 "4+n" 团队用自己的工作方式给出的现场证明。